## 周报
本周工作内容
日期 | 工作内容 | 详情 | 开始时间 | 完成情况 | 进度
2020-05-11 | 订单退款数据处理 | 1. 补全tb_order_ref_way、tb_order_refunded数据 (acc_name=ecard) 2. 更新tb_order退款状态，由退款中3改为已退款1 3. 更新tb_order_pay_info已退款总额字段，total_refunded_amount 4. 总数1911条，已退款60条，给出待退款ID | 2020-05-11 | 已完成 | 100%
2020-05-12 | Rabbitmq学习 | 自行搭建部署，进行实际操作 | 2020-05-12 | 已完成 | 100%
2020-05-13 | 订单中心 | 进行学习熟悉项目，熟悉项目框架，学习项目相关中间件 | 2020-05-13 | 进行中 | /
2020-05-14 | 消息推送 | 拉去到消息推送代码，进行熟悉。 | 2020-05-14 | 进行中 | 25%
2020-05-15 | 消息推送 | 进行学习熟悉项目，熟悉项目框架，学习项目相关中间件 | 2020-05-15 | 进行中 | 50%
下周工作内容
工作内容 | 详情 |  | 预计完成时间
消息推送 | 继续熟悉项目，并学习项目相关，接受消息推送 |  | 2019-05-19